## Task Tracker
Smart Shelf CV Demo — 7-Day Task Tracker
Day | Owner | Task | Status | Start Date | End Date | Blocker/Note | Checkpoint
1 | AI Eng 1 | หา dataset (SKU-110k หรือถ่ายเอง 20-30 รูป) | To Do |  |  |  | มี dataset พร้อมใช้
1 | AI Eng 1 | ติดตั้ง YOLOv8 และทดสอบ pre-trained model เบื้องต้น | To Do
1 | AI Eng 2 | ออกแบบ planogram format (JSON) | To Do |  |  |  | มี planogram format
1 | AI Eng 2 | เตรียม labeling tool (Roboflow/LabelImg), จำกัดสินค้า 3-5 ประเภท | To Do
1 | Software Eng | Setup FastAPI project + endpoint โครงร่าง | To Do |  |  |  | Project skeleton รันได้
1 | Software Eng | Setup frontend โครงร่าง (หน้าอัปโหลดรูป) | To Do
2 | AI Eng 1 | Fine-tune YOLOv8 จาก pre-trained weight | To Do
2 | AI Eng 2 | เขียนฟังก์ชันแปลง bounding box → grid position | To Do
2 | Software Eng | ทำ endpoint เชื่อมโมเดลจริง (รับรูป→inference→คืนผล) | To Do
3 | AI Eng 1 | เก็บผล mAP, ดู class ที่ detect พลาด, ปรับปรุงโมเดล | To Do |  |  |  | โมเดล detect ได้ระดับใช้งานได้
3 | AI Eng 2 | เขียน matching logic (ตรง/ขาด/ผิดตำแหน่ง) | To Do |  |  |  | Matching logic พร้อมใช้
3 | Software Eng | เริ่มหน้าแสดงผล (bounding box overlay) | To Do |  |  |  | Endpoint คืนผล detection ดิบได้
4 | AI Eng 1 | ส่งโมเดลที่เทรนเสร็จให้ Software Eng | To Do
4 | AI Eng 2 | ใส่ matching logic เข้า pipeline ต่อจากผล detection | To Do
4 | Software Eng | เชื่อม frontend-backend เบื้องต้น | To Do
5 | ทีม | Integration testing ครบ flow end-to-end | To Do |  |  |  | Flow เต็มรูปแบบทำงานได้ 1 รอบ
6 | AI Eng 1 + 2 | ทดสอบกับรูปจริงหลายสภาพ (แสง/มุมกล้อง), แก้บั๊ก | To Do
6 | Software Eng | ปรับ UI ให้อ่านง่าย (สีเขียว/แดง) | To Do |  |  |  | ระบบเสถียรพอสำหรับ demo
7 | ทีม | เลือกรูปทดสอบที่ demo ออกมาดี | To Do
7 | ทีม | เตรียม 1 เคส "จงใจทำผิด" โชว์ความสามารถระบบ | To Do
7 | ทีม | เตรียม slide อธิบาย pipeline | To Do
7 | ทีม | Dry run demo ทั้งทีม | To Do |  |  |  | พร้อม demo จริง

## Role Summary
สรุปบทบาทและความรับผิดชอบ
บทบาท | ผู้รับผิดชอบหลัก | งานหลัก | จำนวนงาน
AI Eng 1 | Object Detection | หา/เตรียม dataset, เทรน/fine-tune โมเดล YOLO | 5
AI Eng 2 | Matching Logic + Evaluation | แปลงผล detection เป็น grid, เทียบกับ planogram, วัด metrics | 5
Software Eng | Backend + Dashboard | API, เชื่อมโมเดล, หน้าแสดงผล | 6
สรุปความคืบหน้ารวม
Total Tasks | 22
Done | 0
In Progress | 0
To Do | 22
Blocked | 0
% Complete | 0%

## Risk Log
แผนสำรอง (Risk Mitigation)
ความเสี่ยง | แผนสำรอง | สถานะ (เกิดขึ้นจริงไหม) | หมายเหตุ
Fine-tune ไม่ทัน | ใช้ pre-trained YOLO (COCO classes) ตรวจแค่ "มีวัตถุในช่องไหม" แทนระบุชนิดสินค้า | ยังไม่เกิด
Dataset ไม่พอ | ใช้ dataset สาธารณะ (SKU-110k, Grocery Store Dataset) แทนถ่ายเอง | ยังไม่เกิด
AI Eng 2 งานเบาช่วงแรก | ช่วย AI Eng 1 เตรียม/label data ในวัน 1-2 ก่อนเริ่มงานตัวเองในวัน 3 | ยังไม่เกิด